РОСМОЛОДЁЖЬ

Цифровая стратегия 2026

MAX как главная платформа.

Аудит, конкуренты, контентная стратегия и медиаплан на 12 месяцев.

Документ подготовлен 27 апреля 2026

Содержание

Резюме для руководства

Часть I. Стратегический фокус — мессенджер MAX

1. Почему MAX становится главной платформой

2. MAX — статистика канала Росмолодёжи

3. MAX — глубокий разбор контента

4. Восемь практик роста аудитории в MAX

5. Видео-трансляции в MAX как стратегический инструмент

6. Контентная стратегия MAX на 2026 год

7. Тактика роста аудитории и вовлечённости

8. План внедрения по этапам

Часть II. Поддерживающие платформы

9. ВКонтакте — статистика, аудитория, контент

10. Сайт fadm.gov.ru — SEO-витрина и точка конверсии

11. Дзен — стратегическое решение

Часть III. Конкурентная среда и положение Росмолодёжи

12. Анализ конкурентов

13. Сравнение тонов и форматов между платформами

Часть IV. Медиаплан 2026

14. Аудит существующего плана

15. Что добавляем сверху: рубрики и регулярный контент

16. Календарный план с акцентом на MAX: январь — декабрь

Приложение. Фирменный стиль «Код молодёжи»

Резюме для руководства

Этот документ — стратегия цифрового присутствия Росмолодёжи на 2026 год, построенная вокруг одного приоритета: превратить мессенджер MAX в главную коммуникационную площадку агентства.

MAX выбран приоритетной платформой не по идеологическим, а по стратегическим причинам. Государство активно продвигает мессенджер как национальную инфраструктуру, крупные федеральные СМИ (ТАСС, Россия Сегодня, m24, Татмедиа, РИА Новости) уже выстраивают новые медиапривычки аудитории через MAX, и для Росмолодёжи это окно возможностей: занять лидерскую позицию среди молодёжных и образовательных госструктур, пока конкуренты не заняли её первыми. Среди близких к нам игроков (Движение Первых, РСВ, профильные министерства) ни один не имеет в MAX лидерства, сравнимого с тем, какое уже есть у Росмолодёжи в публикационной активности.

Главный диагноз

Между объёмом производимого контента и реальными результатами потеряна управляемость. В MAX выходит 888 публикаций в месяц — это лидерский показатель среди молодёжных госструктур. Но прирост подписчиков — всего 1,6% за месяц, конверсия просмотров в подписки — 0,2%. Причина: канал ведётся как обычная лента в социальной сети, без использования специфических механик MAX.

Решение: не увеличивать объём, а перестроить модель работы. Применить восемь практик роста, описанных в официальных материалах MAX для СМИ. Внедрить видео-трансляции через ВК Видео. Запустить эксклюзивный контент. Превратить MAX в первоисточник, на который будут ссылаться внешние СМИ.

Цели на год

| Платформа | Сейчас | Конец 2026 |
| --- | --- | --- |
| MAX (приоритет) | 22 489 | 75 000–80 000 |
| MAX — нишевые каналы | 0 | 3 канала, 25 000+ совокупно |
| ВКонтакте — ER | 0,7% | 2,5–3% |
| fadm.gov.ru — посетители | 1 244 | 15 000 |
| Дзен | 757 | Решение в первый месяц |

Четыре приоритета на год

1. Превратить MAX в первоисточник информации о молодёжной политике России. Цель — 75–80 тыс. подписчиков основного канала + 3 нишевых канала.

2. Применить контент-сегментацию: один универсальный канал заменяется на сеть тематических, как сделало Движение Первых.

3. Восстановить роль сайта fadm.gov.ru как SEO-витрины и точки конверсии: с 1 244 до 15 000 посетителей в месяц.

4. Принять стратегическое решение по Дзену в первый месяц: перезапуск или закрытие с переадресацией усилий.

Часть I. Стратегический фокус — мессенджер MAX

1. Почему MAX становится главной платформой

Решение поставить MAX в центр стратегии основано на четырёх факторах.

Государственная инфраструктура

MAX позиционируется как национальный мессенджер. Это означает три практических следствия для Росмолодёжи. Первое — алгоритмическая поддержка: канал получает приоритет в выдаче и поиске внутри платформы. Второе — институциональная легитимность: MAX становится «правильным» местом для государственного агентства. Третье — растущая аудитория: пользовательская база MAX расширяется, и каждый новый месяц приносит больше потенциальных подписчиков.

Незанятая ниша среди молодёжных структур

Среди прямых конкурентов Росмолодёжи лидерства в MAX не занял никто. Движение Первых имеет в MAX около половины от подписной базы Росмолодёжи. РСВ и профильные министерства только начинают активно использовать платформу. Это окно возможностей, которое будет открыто ограниченное время — в течение 2026 года ниша будет заполнена. Кто займёт её первым, тот получит позицию эталонного канала молодёжной политики.

Алгоритмическая поддержка контента

Данные канала Росмолодёжи показывают, что MAX продвигает каналы шире их подписной базы. За 30 дней просмотры выросли на 26,1% при росте подписчиков всего на 1,6%. Это означает, что алгоритм активно показывает контент людям, которые ещё не подписаны. Если усилить эту динамику качественным контентом — рост будет экспоненциальным.

Стратегическое преимущество для государственного актора

В отличие от ВКонтакте, где аудитория стареет и алгоритмы сужают органический охват, и в отличие от Дзена, где трафик зависит от поисковой оптимизации, MAX предлагает прямой канал коммуникации с аудиторией без посредников. Это критически важно для государственного агентства: сообщение доходит до подписчика без алгоритмической фильтрации, как в email-рассылке, но с мобильным удобством мессенджера.

ВЫВОД. MAX — не одна из площадок. Это новая основа цифрового присутствия Росмолодёжи на 2026 год. Все остальные платформы должны работать на него.

2. MAX — статистика канала Росмолодёжи

Источник: maxstat.ru, период анализа — 30 дней до 26 апреля 2026.

| Метрика | Значение | Динамика |
| --- | --- | --- |
| Подписчики | 22 489 | +357 (+1,6%) |
| Публикации за период | 888 | +23 (+2,7%) |
| Просмотры за 30 дней | 167 445 | +34 653 (+26,1%) |
| Доля просмотров топ-поста | 7,3% | — |
| Среднее на пост | ~3 000–6 600 | стабильно |

Структура контента по форматам:

Фото — 82,6% (доминирует)

Видео — 13,0% (критически мало)

Текст без медиа — 4,3%

Что говорят эти цифры

Канал работает в режиме «много контента, медленный рост». 888 публикаций — самый большой объём среди молодёжных госструктур, но конверсия просмотров в подписки составляет 0,21%. Это означает: аудитория видит контент, но не находит причины подписаться. Канал не воспринимается как уникальный источник.

Алгоритм MAX, при этом, активно работает в пользу канала: рост просмотров (+26,1%) опережает рост подписчиков (+1,6%) в 16 раз. Это доказывает, что инфраструктура платформы готова поддерживать рост — нужно только дать ей качественный контент.

Структура форматов — главная техническая проблема. 82,6% фото и только 13% видео в условиях, когда видео в MAX продвигается алгоритмически шире, означает недополучение охвата на десятки тысяч просмотров ежедневно.

3. MAX — глубокий разбор контента

Для качественного аудита взяты 10 последних публикаций канала за 22–25 апреля 2026 года из открытой статистики maxstat.ru. По каждому посту указано число просмотров — это позволяет понять, какой контент действительно работает.

Лента канала: 10 публикаций

| Дата | Формат и тема | Просмотры |
| --- | --- | --- |
| 25.04, 08:30 | Видео. «Единство — это…», нарезка ответов участников Слёта РСО | 2 840 |
| 24.04, 15:44 | Карточка-дайджест. «Аромат мяты повышает концентрацию» + ⚡ новости | 3 385 |
| 24.04, 13:01 | Анонс. «Солдатский конверт — 2026», конкурс патриотической песни | 3 426 |
| 24.04, 10:09 | Анонс. «Бессмертный полк онлайн», как принять участие | 3 995 |
| 24.04, 06:30 | Карусель из 6 фото. «Подняли архивы наших мам» | 5 072 |
| 23.04, 13:00 | Анонс. «Страна глазами молодёжи!», конкурс блогеров | 5 921 |
| 23.04, 09:50 | Карусель из 4 фото. «За кулисами авиационного производства» | 5 710 |
| 23.04, 07:00 | Карточка. Призыв к Всероссийской неделе субботников | 6 121 |
| 22.04, 17:00 | Карточка-дайджест. «Шум влияет на аппетит» + ⚡ новости | 6 626 |
| 22.04, 14:30 | Карусель из 3 фото. Лейла Зотова в Аргентине | 6 425 |

Пять контентных паттернов

Первое. Дайджест-формат «факт + новости дня» — самый эффективный тип контента.

Постов в этом формате меньшинство, но именно они — лидеры охвата (6 626 просмотров). Структура простая: один интересный факт (мята, шум, вкус), затем 4–5 новостей с эмодзи-маркером ⚡. Аудитория получает развлечение и пользу за один заход. Это паттерн, который можно и нужно тиражировать.

Второе. Карусели работают лучше одиночных фото.

Все три карусели в подборке (Лейла Зотова — 6 425, ОДК-Салют — 5 710, мамы — 5 072) — в верхней половине по охвату. Карусель удерживает внимание дольше: каждое следующее фото — это отдельный мини-просмотр. Алгоритм MAX, по нашим наблюдениям, считает время удержания одним из ключевых факторов ранжирования.

Третье. В одной ленте сосуществуют две разные редакционные манеры.

С одной стороны — официальные анонсы конкурсов и форумов («20 финалистов смогут побороться за победу в двух номинациях»). С другой — почти дружеский тон («Подняли архивы наших мам», «попали прямиком в сердечко»). Это две разные редакции, между которыми нет видимой связки. Аудитория не понимает, кто с ней говорит — официальное ведомство или тёплый редакторский голос. В результате теряется доверие к обоим стилям.

Четвёртое. Эмодзи-маркер ⚡ работает как структурный элемент.

Знак ⚡ в начале строки — фирменная фишка канала, заметная и узнаваемая. Это сильное решение, которое стоит масштабировать: использовать ⚡ как графический акцент в шаблонах карточек, в виде иконки рубрик, в финальной подписи под постом.

Пятое. Слабая работа с CTA (призывом к действию).

В большинстве постов либо нет призыва вообще, либо он размыт («Скорее смотрите!», «Принимайте участие!»). Конкретных CTA с понятной выгодой и дедлайном («Подайте заявку до 15 мая, грант до 1 млн руб.») — единицы. Это напрямую снижает конверсию канала в реальные действия аудитории.

Лидеры и аутсайдеры — что общего

Лидеры по охвату:

«Шум влияет на аппетит» — 6 626. Дайджест-факт + новости.

«Лейла Зотова в Аргентине» — 6 425. Карусель с лицами и местом действия.

«Будьте знаком ⚡ Локомотив–Зенит» — 6 121. Короткая, эмоциональная карточка.

Что объединяет лидеров: визуальное разнообразие, простая структура, лёгкая связь с повседневностью. Это не анонсы конкурсов, не официальные новости — это материалы, в которых читатель находит для себя что-то небанальное.

Аутсайдеры по охвату:

Видео «Единство — это…» — 2 840. Нарезка ответов без чёткой структуры.

«Солдатский конверт» — 3 426. Чисто текстовый анонс конкурса.

Что объединяет аутсайдеров: формальный тон, отсутствие визуального крючка, ставка на интерес к официальной повестке без её адаптации к ленте мессенджера.

4. Восемь практик роста аудитории в MAX

Эти восемь практик описаны в официальных материалах MAX для СМИ. По состоянию на апрель 2026 года Росмолодёжь не реализует ни одну из них в полном объёме. Их внедрение — самый прямой путь к удвоению аудитории канала за полгода.

Практика 1. Эксклюзивные новости и развёрнутые комментарии в MAX

Суть: значимая часть контента должна выходить сначала в MAX и только потом — в других соцсетях. Эксклюзив создаёт повод подписаться: если важная новость появляется в MAX на час раньше, чем в ВКонтакте, аудитория, которой нужна актуальная информация, начнёт подписываться на канал.

Что делать:

Минимум 3 эксклюзивных публикации в неделю. Это могут быть развёрнутые комментарии руководителя агентства Г. А. Гурова по актуальной молодёжной повестке, эксклюзивные итоги мероприятий, первые анонсы новых программ.

Каждый эксклюзив сопровождается тизером в ВКонтакте с прямой ссылкой на пост в MAX. Формула тизера: «Полный комментарий — в MAX по ссылке».

В подписи к посту в MAX явно указывать: «Эксклюзивно для подписчиков канала Росмолодёжь».

Практика 2. Цитирование руководства со ссылкой на MAX как первоисточник

Суть: пресс-служба готовит комментарии так, чтобы СМИ ссылались на MAX-канал как на первоисточник. Это создаёт в публичном поле обратные ссылки и формирует у аудитории привычку «правильное место — в MAX».

Что делать:

Все комментарии руководства для СМИ — публиковать в MAX за 30 минут до отправки в редакции. В пресс-релизе указывать: «Полная цитата опубликована в канале Росмолодёжь в MAX: max.ru/rosmolodezh».

При цитировании руководителями агентства — настаивать на формулировке «как написал Г. А. Гуров в своём канале в MAX».

Специально готовить контент для разных типов СМИ: для электронных — короткие цитаты с гиперссылкой, для печатных — упоминание канала, для ТВ — QR-код в эфире.

Практика 3. Оперативные новости в MAX раньше других платформ

Суть: для внутренних новостей агентства MAX становится первой площадкой. Срочная новость о победителях конкурса, итогах форума, важном решении — выходит в MAX на 5–10 минут раньше, чем в ВКонтакте, и за 30 минут до пресс-релиза.

Что делать:

Регламент: при наступлении инфоповода первый пост — в MAX. Затем — распространение по другим каналам.

Использовать эмодзи ⚡ как маркер срочности — он уже есть в визуальном языке канала и работает на узнаваемость.

Для регулярных событий (объявление победителей, итоги, открытия) — договориться с редакцией о механике «первая публикация всегда в MAX».

Практика 4. Ссылки на канал в MAX на других платформах

Суть: каждый раз, когда Росмолодёжь публикует материал во ВКонтакте, в Дзене или в традиционных СМИ — там должна быть ссылка на канал в MAX или фраза «Подпишись на нас в MAX».

Что делать:

В каждом видео в ВКонтакте — финальный кадр с QR-кодом и подписью «Подпишись на Росмолодёжь в MAX».

В шапке сообщества ВКонтакте — закреплённый пост с ссылкой на MAX-канал.

В каждой статье в Дзене — врезка «Самое оперативное — в нашем канале в MAX» с активной ссылкой.

В подписях постов ВКонтакте: «Больше — в нашем канале в MAX».

Практика 5. Замена интерфейса соцсетей на MAX в эфирах телеканалов

Суть: при работе с региональными и федеральными телеканалами в кадре во время сюжетов о Росмолодёжи показывать интерфейс MAX (а не Telegram или другие мессенджеры). С QR-кодом, по которому зритель может сразу подписаться.

Что делать:

Согласовать с пресс-службами региональных СМИ-партнёров готовый видеоряд с MAX-интерфейсом для использования в новостных сюжетах.

При выходе руководителя агентства в эфир — телеканал получает заранее подготовленную плашку с QR-кодом MAX-канала для размещения внизу экрана.

Аналогичный подход — для радио (текстовый призыв подписаться в MAX) и печатной прессы (QR-код в подписи под фотографией).

Практика 6. Интеграция ссылок на MAX-каналы на сайты изданий

Суть: партнёрские СМИ размещают на своих сайтах виджеты или ссылки на MAX-канал Росмолодёжи. Это аналог «читать в Дзене» или «подписаться в Telegram», но для MAX.

Что делать:

Подготовить графический баннер «Читать Росмолодёжь в MAX» в стиле «Код молодёжи» с встроенной ссылкой и QR-кодом.

Договориться с 5–7 партнёрскими СМИ (молодёжная пресса, региональные издания, образовательные платформы) о размещении баннера на постоянной основе.

Если СМИ освещает программы Росмолодёжи — на странице материала автоматически добавляется виджет канала в MAX.

Практика 7. Кнопка «Поделиться в MAX» на сайте fadm.gov.ru

Суть: на каждой странице сайта есть стандартный набор кнопок «Поделиться» — ВКонтакте, Одноклассники, скопировать ссылку. К ним добавляется кнопка MAX. Каждая публикация в MAX, сделанная пользователем через эту кнопку, увеличивает органический охват канала.

Что делать:

Внедрить кнопку «Поделиться в MAX» во все шаблоны страниц fadm.gov.ru — технический срок до 2 недель.

Аналогичную кнопку добавить на лендинги конкретных программ (Росмолодёжь.Гранты, Таврида.АРТ и т.д.) — это увеличит репосты в тематических чатах MAX.

Проанализировать через месяц после внедрения, какие материалы чаще всего отправляются через эту кнопку — и использовать данные для контентного плана.

Практика 8. Креативное размещение информации о MAX-канале на медиаповерхностях

Суть: использовать имеющиеся медиаповерхности (фасады зданий, медиаэкраны на массовых мероприятиях, наружная реклама на молодёжных форумах) для продвижения MAX-канала.

Что делать:

На каждом крупном форуме Росмолодёжи (Таврида, Машук, iВолга) — медиаэкран с QR-кодом канала и слоганом из гайдлайна «Код молодёжи».

При проведении профориентационной недели и других массовых акций — наружная и навигационная реклама с QR-кодом канала.

Информационная поддержка таких размещений: фотоотчёт о баннере на форуме — это самостоятельный пост в канале, который получает дополнительный охват.

ИТОГ ПО ВОСЬМИ ПРАКТИКАМ. Если внедрить хотя бы пять из восьми практик до конца июня 2026 года, прирост подписчиков канала вырастет с 1,6% до 8–10% в месяц. Это удвоение аудитории за полгода.

5. Видео-трансляции в MAX как стратегический инструмент

Видео-трансляции через интеграцию ВК Видео и MAX — отдельная сильная возможность платформы, которую Росмолодёжь почти не использует. По данным из приложенных материалов «Трансляции видео в каналах», механика работает следующим образом.

Как устроена интеграция

Автор канала создаёт прямую трансляцию в ВК Видео и получает на неё ссылку. Эта ссылка размещается в канале MAX, после чего закрепляется в виде поста с уведомлением для подписчиков. Подписчик получает push-уведомление о трансляции, открывает канал, видит закреплённый пост и может либо запустить трансляцию прямо внутри MAX (в формате embedded-fullscreen), либо перейти в приложение ВКонтакте.

Главное преимущество для Росмолодёжи: трансляция остаётся внутри MAX, аудитория не уходит на сторонние платформы, а push-уведомление гарантирует охват подписчиков почти на 100%.

Где это применять — пять типов трансляций

Первое. Трансляции форумов и крупных мероприятий.

Каждый форум (Таврида, Машук, Территория смыслов, iВолга) — это материал на 5–7 дней непрерывного контента. Прямая трансляция пленарных сессий, награждений, концертов с push-уведомлениями даёт совокупный охват, сопоставимый с телевизионным.

Второе. Трансляции из Молодёжных столиц.

В 2026 году молодёжные столицы — Пермь и Омск. Прямые эфиры из этих городов на День молодёжи 27 июня создают эффект «Россия из тысячи мест» — это прямая отсылка к идее гайдлайна «Код молодёжи».

Третье. Прямые эфиры с руководителем агентства.

Раз в месяц — короткий эфир Г. А. Гурова с ответами на вопросы подписчиков. Push-уведомление за час до эфира, активная фаза 30–40 минут, запись остаётся в канале. Это сильный механизм лояльности и мощный повод подписаться.

Четвёртое. Трансляции экспертных дискуссий.

При запуске крупных программ (грантовый конкурс, новый сезон форума) — трансляция круглого стола с экспертами агентства, ответами на типовые вопросы заявителей. Это снижает нагрузку на пресс-службу и одновременно продвигает программы.

Пятое. Трансляции церемоний награждения и итоговых событий.

Финал премии «Лица года Росмолодёжи», подведение итогов МФМ-2026, награждение победителей грантовых конкурсов. Эти события создают эмоциональный пик у аудитории и хорошо ретранслируются в дальнейшие материалы.

Регламент трансляций

Анонс трансляции — за 24 часа в посте канала + закрепление с push-уведомлением.

Дополнительный анонс — в ВКонтакте за 6 часов с прямой ссылкой на канал в MAX.

После трансляции — сохранение записи в канал с навигацией по тайм-кодам.

Через сутки — публикация ключевых фрагментов как отдельных постов.

6. Контентная стратегия MAX на 2026 год

Пять опорных тем для контента

Каждый пост в MAX должен укладываться в одну из пяти опорных тем. Это создаёт цельность канала и упрощает планирование.

| Тема | Доля | Что попадает |
| --- | --- | --- |
| Возможности | 40% | Гранты, форумы, конкурсы, программы, стажировки |
| Герои | 20% | Истории молодых россиян: победители, лидеры, авторы проектов |
| Образование и карьера | 15% | Нацпроект «Молодёжь и дети», образовательные программы |
| События страны | 15% | Праздники, патриотика, культурная повестка |
| Жизнь агентства | 10% | Закулисье, команда, личные коммуникации руководства |

Семь регулярных рубрик с фиксацией по дням недели

Принцип: каждая рубрика выходит в один и тот же день в одно и то же время. Это формирует у аудитории привычку — она знает, что ждать и когда возвращаться. Все рубрики выдержаны в стиле «Кода молодёжи» — тон диалога, а не директивы.

| Рубрика | День | Время | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможности недели | Понедельник | 10:00 | Карточка-дайджест с 5 актуальными грантами и конкурсами |
| Герой Росмолодёжи | Вторник | 14:00 | Фото-интервью с участником программы (карусель из 4–6 фото) |
| Вопрос экспертам | Среда | 12:00 | Один вопрос подписчика → один развёрнутый ответ |
| Где молодёжь | Четверг | 11:00 | Региональный фокус: что происходит в одном из субъектов |
| Дайджест недели | Пятница | 17:00 | Главное за неделю: 5 событий в формате карточек с ⚡ |
| Код молодёжи | Суббота | 13:00 | Креатив в стиле гайдлайна: цитата + визуал |
| История | Воскресенье | 11:00 | Длинный пост-история с глубоким эмоциональным сюжетом |

Эксклюзивный контент: что выходит только в MAX

Минимум три раза в неделю в канале выходит контент, которого нет на других площадках Росмолодёжи. Это создаёт прямой повод для подписки.

1. Полный комментарий руководителя агентства — еженедельно. В соцсетях даётся короткая цитата с ссылкой «Полностью в MAX».

2. Эксклюзивные новости из проектов агентства — за 30–60 минут до публикации на других площадках.

3. Закадровые материалы с форумов и мероприятий — фотографии и короткие видео, которые не попадают в основную ленту.

4. Q&A-сессии с экспертами — раз в неделю один эксперт агентства отвечает на вопросы подписчиков.

5. Развёрнутые истории грантополучателей — в формате, отличном от карусели ВКонтакте и от лонгрида в Дзене.

Запуск нишевых каналов в MAX

Главный канал «Росмолодёжь» работает как универсальный новостной поток. Но у разных аудиторий разные интересы, и пытаться удержать всех одним каналом — значит размывать фокус. Опыт Движения Первых показывает: сегментация даёт лучший результат. К концу 2026 года рекомендуется запустить три нишевых канала.

Канал 1. «Росмолодёжь.Гранты».

Аудитория: те, кто ищет именно гранты. Контент: разборы конкурсов, инструкции, истории победителей, объявления дедлайнов. Запуск: январь 2026, цель — 12 000 подписчиков к концу года.

Канал 2. «Росмолодёжь.Форумы».

Аудитория: участники и потенциальные участники форумов. Контент: программы, регистрации, прямые трансляции, истории резидентов. Запуск: апрель 2026, цель — 8 000 подписчиков к концу года.

Канал 3. «Росмолодёжь.Карьера».

Аудитория: молодые специалисты и студенты, которые думают о профессиональном будущем. Контент: профориентация, программы стажировок, истории молодых руководителей. Запуск: сентябрь 2026, цель — 5 000 подписчиков к концу года.

Совокупная аудитория сети каналов в MAX к концу 2026 года: около 100 тысяч человек. Это в 4,5 раза больше текущей базы.

7. Тактика роста аудитории и вовлечённости

Конкретные приёмы увеличения охвата отдельных публикаций

1. Заголовок-крючок в первой строке. Первые 50 символов поста должны давать причину прочитать дальше. Не «20 апреля состоялось мероприятие», а «Это видео получило 2 миллиона просмотров за сутки. Внутри — почему».

2. Карусель вместо одиночного фото. Каждый дополнительный кадр в карусели — это +5–7 секунд удержания, что напрямую влияет на алгоритмическое продвижение.

3. Один пост — одна мысль. Длинные релизы в ленте мессенджера не работают. Сложная тема разбивается на 2–3 последовательных поста.

4. Графический шаблон карточек по гайдлайну «Код молодёжи». Узнаваемый стиль карточек повышает кликабельность.

5. Конкретный CTA с дедлайном. Не «принимайте участие», а «Подайте заявку до 23:59 15 мая, грант до 1 млн рублей по ссылке».

Механики вовлечения подписчиков

1. Опросы прямо в канале. Раз в неделю — короткий опрос с тремя вариантами ответа. Темы: «Какой формат вы хотите видеть чаще», «Какой регион интересен в следующем месяце», «Какая тема для прямого эфира».

2. Пользовательский контент. Конкурс «Что я сделал этим летом» — подписчики присылают свои короткие видео, лучшие попадают в канал. Это самовоспроизводящийся механизм роста.

3. Регулярная Q&A-рубрика. Каждую среду — один вопрос подписчика и развёрнутый ответ эксперта. Это создаёт ощущение, что канал слышит свою аудиторию.

4. Игры и интерактивы. Викторины ко Дню космонавтики, Дню Победы, Дню молодёжи — не как отдельная активность, а как часть постоянной коммуникации.

Унификация тональности

Сейчас в канале две разные редакторские манеры. Решение — три чётких голоса, каждый — для своих типов контента. Все три остаются в рамках единого характера канала, заданного гайдлайном «Код молодёжи».

1. Деловой голос. Анонсы конкурсов, официальные новости, цифры и факты. Используется примерно в 40% постов.

2. Человеческий голос. Истории людей, истории команды, закулисье. Используется примерно в 40% постов.

3. Эмоциональный голос. Праздники, патриотика, культурная повестка. Используется примерно в 20% постов.

8. План внедрения по этапам

Этап 1. Подготовка (январь 2026)

Утверждение медиаплана и закрепление ответственных за каждую рубрику.

Подготовка визуального шаблона карточек по гайдлайну «Код молодёжи».

Внедрение кнопки «Поделиться в MAX» на сайте fadm.gov.ru — техническое задание.

Регламент эксклюзивных публикаций: что, когда, кем согласовывается.

Подготовка пакета баннеров для партнёрских СМИ.

Этап 2. Запуск (февраль — март 2026)

Старт всех семи регулярных рубрик с фиксированным расписанием.

Запуск нишевого канала «Росмолодёжь.Гранты».

Внедрение кнопки «Поделиться в MAX» на сайте.

Договорённости с 5 партнёрскими СМИ о размещении ссылок на MAX-канал.

Первая трансляция через ВК Видео в MAX (например, прямой эфир по итогам первого сезона грантового конкурса в марте).

Этап 3. Расширение (апрель — июнь 2026)

Запуск канала «Росмолодёжь.Форумы» — к началу летнего сезона.

Цикл трансляций со всех летних форумов с push-уведомлениями.

Первый прямой эфир руководителя агентства с ответами на вопросы подписчиков.

Договорённости с региональными телеканалами о QR-кодах MAX в эфирах.

Этап 4. Закрепление (июль — сентябрь 2026)

Освещение МФМ-2026 как пикового события года: ежедневные дайджесты, трансляции пленарных сессий, эксклюзивные интервью.

Запуск канала «Росмолодёжь.Карьера» к началу учебного года.

Серия эксклюзивных материалов «100 молодых имён России» — растягивается до Дня молодёжи 2027.

Этап 5. Итоги и планирование (октябрь — декабрь 2026)

Запуск премии «Лица года Росмолодёжи» с прямой трансляцией финала.

Итоговый интерактивный лонгрид «Год в цифрах».

Анализ результатов внедрения восьми практик, корректировка стратегии на 2027.

Часть II. Поддерживающие платформы

Все остальные платформы Росмолодёжи в логике этой стратегии играют поддерживающую роль по отношению к MAX. Их главная задача — не самостоятельный охват, а перенаправление аудитории и формирование внешней инфраструктуры вокруг главного канала.

9. ВКонтакте — статистика, аудитория, контент

Назначение: массовое информирование, использование инфраструктуры VK (клипы, истории, видео), переадресация трафика на MAX.

Статистика за период 23 марта — 21 апреля 2026

| Метрика | Значение | Динамика |
| --- | --- | --- |
| Подписчики | 268 780 | −55 100 после очистки |
| Посещения сообщества | 25 700 | +6% |
| Просмотры контента | 1,8 млн | +8% |
| Охват контента | 392 500 | −19% |
| Подписки на уведомления | 46 | +2% |
| Переходы по кнопке действия | 29 | +26% |

Структура аудитории

Женщины — 71,5%, мужчины — 28,2%.

Самая большая возрастная группа — 35–44 года (13%). Группа 18–20 лет — 10%.

Москва — 39,2%, Санкт-Петербург — 17,6%, Челябинск — 7%.

Мобильные устройства — 90,6%, iOS — 48,1%, Android — 41%.

Источники переходов: прямые ссылки 43,2%, поиск ВК 12,4%, страницы сообществ 8,9%.

Главные проблемы

Структурное несоответствие позиционированию: основная аудитория — родители, а не молодёжь.

Очень низкая конверсия в действия. На 25,7 тысяч посещений — только 29 кликов и 46 подписок на уведомления.

Падение охвата на 19% при росте просмотров на 8% означает, что алгоритмы ВКонтакте сокращают органическое распространение.

Очистка 55 тысяч аккаунтов означает, что значительная часть исторической базы была неактивной.

Главные проблемы контента

Отсутствие постоянных рубрик с привязкой к дням недели.

Один тон голоса для всех типов сообщений — пресс-служба озвучивает и праздники, и истории людей.

Перегруженный текстовый объём: 800–1 200 знаков под одним постом при мобильной аудитории, которая просматривает ленту бегло.

Слабая работа с видео. ВКонтакте — это в первую очередь видео-платформа в 2026 году, а Росмолодёжь использует её преимущественно как новостную ленту.

Гайдлайн «Код молодёжи» применяется фрагментарно, нет единого визуального шаблона карточек.

Что переделать

Сократить средний объём поста до 400–600 знаков.

Ввести систему рубрик, синхронизированную с MAX (одна рубрика — на двух площадках, но в разных форматах).

Перейти к видео-первому подходу: минимум 4 коротких клипа в неделю.

Применять единый визуальный шаблон карточек по гайдлайну.

Каждый пост — с обязательным CTA в MAX-канал. Это превращает базу ВКонтакте (268 тыс.) в источник роста MAX-канала.

Стратегическая роль ВКонтакте — генератор трафика для MAX

Главная функция сообщества ВКонтакте в новой модели — не быть конечной площадкой, а служить «воронкой» для MAX. Каждый материал в ВКонтакте содержит ссылку на канал в MAX, каждое видео заканчивается QR-кодом, каждая большая публикация — тизером с продолжением в MAX.

10. Сайт fadm.gov.ru — SEO-витрина и точка конверсии

Назначение: главная информационная витрина агентства, источник органического трафика, конверсионный хаб для регистраций на программы, и — в новой стратегии — главная площадка для распространения MAX-канала через кнопку «Поделиться в MAX».

Текущее состояние

| Метрика | Значение | Динамика |
| --- | --- | --- |
| Визиты | 1 340 | −32,5% |
| Просмотры | 2 497 | −32,1% |
| Посетители | 1 244 | −31,4% |
| Достижения целей (скачивание файла) | 132 | — |

Объём посещаемости несопоставимо мал для федерального ведомства, и все показатели упали на треть за период анализа. Сайт фактически выпал из цифровой экосистемы агентства.

SEO — план восстановления трафика

Доменная зона .gov.ru даёт высокий уровень доверия в поисковых системах, но сайт не оптимизирован под запросы целевой аудитории. Главные направления работы:

Целевые тематические разделы:

«Гранты» — по одной странице на каждый конкурс с условиями, инструкцией, историями победителей и FAQ.

«Форумы» — отдельные страницы под Тавриду, Машук, Территорию смыслов, iВолгу с видеоархивом и формой регистрации.

«Волонтёрство», «Карьера», «Образование» — точки входа для соответствующих аудиторий.

Технические задачи:

Внедрение кнопки «Поделиться в MAX» во все шаблоны страниц — это приоритетная задача стратегии.

Аудит скорости загрузки страниц.

Внедрение микроразметки Schema.org для событий, грантов, организации.

XML-карта сайта с приоритетами.

Систематическая внутренняя перелинковка между разделами.

Целевые показатели

| Показатель | Сейчас | Через 6 мес. | Через 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посетители в месяц | 1 244 | 5 000 | 15 000 |
| Запросов в топ-10 | единичные | 20–30 | 60–80 |
| Целевые конверсии в месяц | 132 | 500 | 1 500 |
| Переходы из сайта в MAX | 0 | 500 | 2 000 |

11. Дзен — стратегическое решение

Назначение: лонгриды, дочитывания, дополнительный SEO-канал.

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Подписчики | 757 |
| Прирост за период | +17 |
| Подписались за зафиксированную дату | 0 |

Для федерального агентства 757 подписчиков — критически низкий показатель. Прирост в 17 человек за месяц говорит о том, что публикации не привлекают новую аудиторию. При попытке найти контент канала через поиск — Росмолодёжь не появляется в выдаче по большинству целевых тематических запросов.

Стратегическое решение должно быть принято в первый месяц

Вариант А. Перезапуск.

Регулярная публикация лонгридов (4–6 в месяц) под высокочастотные поисковые запросы: «как получить грант для молодёжи», «молодёжные форумы 2026», «как стать волонтёром Росмолодёжи». В каждой статье — врезка с ссылкой на канал в MAX. Цель к концу года — 5–7 тысяч подписчиков и 10 тысяч переходов на сайт из Дзена.

Вариант Б. Закрытие с переадресацией.

Канал замораживается, имеющиеся подписчики получают сообщение о переходе на канал в MAX, ресурсы редакции перенаправляются на ведение сайта и усиление MAX. Это допустимый вариант, если у редакции нет ресурсов на качественные лонгриды.

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Вариант А — перезапуск с фокусом на SEO-лонгриды и переадресацию трафика на MAX-канал. Дзен может работать как третий источник трафика для MAX после сайта и ВКонтакте.

Часть III. Конкурентная среда и положение Росмолодёжи

12. Анализ конкурентов

В сравнение взяты Движение Первых, «Россия — страна возможностей», Минпросвещения и Минобрнауки. Цель — понять, что у конкурентов работает, и в каких направлениях у Росмолодёжи есть возможность для роста — особенно в MAX.

Движение Первых

Главное отличие коммуникационной модели — разветвлённая сеть тематических каналов вместо одного универсального. Кроме головного канала, у организации есть отдельные направления: «Творчество», «Наука», региональные сообщества. Каждое направление работает с собственной узкой аудиторией.

Что работает:

Сегментация: вместо одного универсального канала — сеть тематических.

Брендированные акции с собственными хэштегами, объединяющие тысячи участников.

Личный канал руководителя организации — добавляет «человеческое лицо».

Заметно более высокая доля видео в общем контентном потоке.

Активное использование пользовательского контента в постоянной коммуникации.

«Россия — страна возможностей»

Главное отличие — омниканальное присутствие. Платформа представлена сразу на множестве площадок: MAX, ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен, TenChat, Yappy, YouTube, Rutube. У каждой площадки свой подход к контенту.

Что работает:

Сильный сайт rsv.ru с регистрацией пользователей и системой личного кабинета. Сайт работает как полноценная конверсионная воронка.

Чёткая система собственных продуктов — премии, конкурсы, форумы — у каждого свой бренд, своя аудитория и собственная коммуникация.

Регулярное освещение деятельности через крупные федеральные СМИ.

Минпросвещения и Минобрнауки

Эти ведомства работают с пересекающейся, но более узкой аудиторией — школьники, студенты, родители, учителя, преподаватели вузов.

Что работает:

Чёткая привязка контента к информационным поводам и ключевым датам образовательного календаря.

Регулярные пресс-конференции и эксклюзивные комментарии руководства, которые цитируются СМИ.

Telegram как основной канал коммуникации с экспертной и журналистской аудиторией. Это, кстати, главный аргумент для Росмолодёжи занять аналогичную позицию в MAX, пока её никто не занял.

Что важно перенять Росмолодёжи

Сегментацию контента по аудиториям. Один канал не может одинаково хорошо говорить с подростком, студентом, молодым специалистом и грантополучателем. Решение — сеть нишевых каналов в MAX, описанная в части I.

Личные коммуникации руководства как отдельный жанр. Заявления и комментарии руководителя агентства сегодня выходят как часть общей ленты, хотя могли бы работать как самостоятельный поток с цитированием в СМИ через MAX как первоисточник.

Видео-первый подход в коротких форматах. Молодёжь — самая видеоориентированная аудитория, и снижение доли видео ниже 20% означает потерю охвата.

Сайт как конверсионная воронка, а не информационный архив.

Где Росмолодёжь сильнее

Брендинг. Гайдлайн «Код молодёжи» от Студии Артемия Лебедева — лучший пакет фирменной идентичности среди молодёжных и образовательных государственных структур России. Это актив, который недоиспользован.

Объём публикационной активности в MAX. Среди молодёжных госструктур Росмолодёжь лидирует по интенсивности постинга в этом мессенджере.

Размер базы ВКонтакте. Даже после очистки 268 тысяч подписчиков — один из самых крупных пулов в нише, и эту базу можно конвертировать в подписчиков MAX.

13. Сравнение тонов и форматов между платформами

Самое опасное — когда контент дублируется без адаптации. Анализ показывает, что одна и та же публикация (например, анонс «Солдатский конверт») часто выходит одновременно в ВКонтакте и MAX в одинаковом виде. Это означает, что мы не используем сильные стороны каждой площадки и тратим на дубликаты половину усилий редакции.

Правильная модель — каждая площадка работает на свою задачу:

| Платформа | Что работает лучше всего | Идеальный формат |
| --- | --- | --- |
| MAX | Эксклюзивы, дайджесты с фактами, карусели, трансляции | Карточка с фактом + 3–5 новостей дня; видео-эфир |
| ВКонтакте | Короткие видео, истории, эмоциональный контент | Клип 15–60 сек + короткий текст + ссылка на MAX |
| Дзен | Лонгриды под поисковые запросы, разборы | Статья 2 000–4 000 знаков + врезка с ссылкой на MAX |
| Сайт | Точка завершения целевого действия, SEO-витрина | Лендинг конкретной программы + кнопка «Поделиться в MAX» |

Главный принцип: MAX — финальная точка коммуникации. Все остальные платформы работают как привод трафика на главный канал.

Часть IV. Медиаплан 2026

14. Аудит существующего плана

Источник: «Медиаплан_Росмолодежи_2026.xlsx», лист «Росмолодёжь 2026», 70 событий на год.

Сильные стороны

Чёткая структура таблицы с колонками под дату, направление, описание, спикеров, формат.

Покрытие ключевых проектов: Росмолодёжь.Гранты, .Профи, .Предпринимай, .Форумы, .+World, Таврида.АРТ, Больше, чем путешествие, Волонтёры-медики, РСО.

Учёт международного направления — МФМ-2026 и связанные мероприятия.

Слабые стороны

Резкая неравномерность. Из 70 событий 28 приходится на апрель (40% годового объёма), а в мае, июне и июле нет ни одного отдельного раздела.

Низкая проработка деталей: 22 случая «дата уточняется», 18 случаев «спикеры определяются», более 30 случаев общего «соцсети» без указания конкретных аккаунтов.

MAX полностью отсутствует во всех записях — несмотря на наличие материалов «Лучшие практики MAX для СМИ» в проекте. Это главный пробел плана, который нужно исправить в первую очередь.

Только инфоповоды, нет регулярного контента между крупными событиями.

Нет рубрик с привязкой к дням недели и платформам.

Не указаны KPI на уровне событий — целевые охваты, аудитория, ожидаемые результаты.

| Месяц | Событий в плане | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Январь | 7 | Требует доработки |
| Февраль | 3 | Критически мало |
| Март | 5 | Недостаточно |
| Апрель | 28 | Перегружен |
| Май, июнь, июль | 0 + 0 + 0 | Полностью отсутствуют |
| Август | 5 | Недостаточно |
| Сентябрь | 4 | Недостаточно |
| Октябрь | 8 | Минимально приемлемо |
| Ноябрь | 7 | Минимально приемлемо |
| Декабрь | 3 | Критически мало |

15. Что добавляем сверху: рубрики и регулярный контент

Чтобы превратить набросок инфоповодов в работающий медиаплан, поверх текущих 70 событий добавляются три уровня контента — все они в первую очередь нацелены на MAX.

| Уровень | Что это | Частота |
| --- | --- | --- |
| Регулярные рубрики | Постоянные тематические рубрики с привязкой к дням | Каждую неделю |
| Эксклюзивы для MAX | Контент, выходящий сначала в MAX | Минимум 3 раза в неделю |
| Видео-трансляции | Прямые эфиры через ВК Видео в MAX | 1–2 раза в месяц |
| Реактивный контент | Реакция на инфоповоды дня и тренды | Ежедневно |
| Сезонные кампании | Темы, привязанные к жизни молодёжи | 4–6 в год |

Семь регулярных рубрик с фиксированным расписанием описаны в разделе 6 части I. Их структура повторяется в каждом месяце календарного плана.

16. Календарный план с акцентом на MAX: январь — декабрь

По каждому месяцу — сезонная тема, ключевые якорные события, MAX-приоритет (что именно делается для главного канала) и фокус KPI.

Январь — Молодость и старт года

Тема месяца: Возможности и старт грантовых программ.

Ключевые события:

22 января — внесение в Госдуму законопроекта о поддержке молодёжных НКО.

23 января — запуск конкурса волонтёров МФМ-2026.

25 января, День студента — старт VI сезона «Твой Ход», запуск конкурса грантов для вузов, патриотическая акция РСО.

28 января — кадровая программа «Герои Крыма» (Меганом).

Фокус MAX:

Запуск нишевого канала «Росмолодёжь.Гранты» как точки входа для тех, кто ищет именно гранты.

Старт всех семи регулярных рубрик с фиксированным расписанием.

Внедрение регламента эксклюзивных публикаций: 3 эксклюзива в неделю.

Серия видео ко Дню студента — «Один день из жизни студента из…» по 5–7 регионам России. Эксклюзив для MAX, в ВКонтакте — тизеры.

KPI месяца: MAX основной канал — рост на 5–7%. Канал «Гранты» — 1 000 подписчиков. Семь рубрик в работе.

Февраль — Цели и направления

Тема месяца: Старт основных программ года.

Ключевые события:

6 февраля — запуск регистрации на МФМ-2026.

10 февраля — приём заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты, 1 сезон.

Заседание оргкомитета МФМ-2026, Екатеринбург.

Фокус MAX:

14 февраля — серия «Любовь к делу»: истории грантополучателей в формате каруселей, эксклюзивно в MAX.

23 февраля — серия о молодых офицерах и инженерах. Без официоза.

Запуск интерактивной «Карты возможностей» на сайте — все открытые конкурсы и форумы на одной странице с фильтрами и кнопкой «Поделиться в MAX».

Первая трансляция в MAX через ВК Видео — открытие приёма заявок на грантовый конкурс с экспертной сессией.

KPI месяца: MAX — 26 000 подписчиков. МФМ-2026 — минимум 50 000 регистраций. Карта возможностей запущена.

Март — Лидерство и наука

Тема месяца: Сильные истории и образовательная повестка.

Ключевые события:

2 марта — начало регистрации на форум Волонтёров-медиков.

4 марта — заседание Наблюдательного совета БЧП.

17 марта — старт проекта «Новые горизонты», Донбасс, Новороссия.

20 марта — завершение приёма заявок Росмолодёжь.Гранты, 1 сезон.

Фокус MAX:

8 марта — серия «Молодые героини»: портреты женщин-лидеров проектов в формате каруселей. Без банальностей.

Внедрение кнопки «Поделиться в MAX» на сайте fadm.gov.ru — приоритетная техническая задача.

Запуск Дзен-лонгридов «Как получить грант пошагово» с врезками о канале Росмолодёжи в MAX.

Договорённости с 5 партнёрскими СМИ о размещении баннеров с ссылкой на MAX-канал.

KPI месяца: MAX — 30 000 подписчиков. Кнопка MAX внедрена. Первые 5 SEO-статей опубликованы. 5 партнёрств с СМИ.

Апрель — Космос и большие смыслы

Тема месяца: Кульминация весенних программ. 28 событий — самый плотный месяц.

Ключевые события:

5–13 апреля — акция «Будь здоров!» (Волонтёры-медики).

8 апреля — старт проекта «Больше, чем наука», НЦ «Россия».

10 апреля — итоговая коллегия Росмолодёжи.

12 апреля — Пасха и День космонавтики.

14–15 апреля — Молодёжный форум ЭКОСОС ООН.

20–26 апреля — Профориентационная неделя.

21 апреля — открытие региональной площадки Медиацентра в Ростове.

28–30 апреля — Кавказский инвестиционный форум.

Фокус MAX:

12 апреля — главный спецпроект месяца «Молодёжь и космос»: эксклюзивные интервью с молодыми сотрудниками Роскосмоса в MAX.

Путеводитель в MAX «Главные события месяца» в формате карточек, чтобы аудитория не потерялась в большом потоке.

Запуск канала «Росмолодёжь.Форумы» к началу летнего сезона.

Каждое крупное событие — с трансляцией через ВК Видео в MAX и push-уведомлением подписчикам.

KPI месяца: MAX — 35 000 подписчиков. Канал «Форумы» — 500 подписчиков на старте. Минимум 4 трансляции в MAX за месяц.

Май — Память и Победа

Тема месяца: Главный патриотический месяц года.

Ключевые события:

1 мая — субботники по всей стране.

7–11 мая, Москва, Волгоград — экспедиция «Наследие Великой Победы».

1–7 мая — приём заявок Росмолодёжь.Гранты «Двигай сообщества».

Фокус MAX:

9 мая — главный продукт месяца: видео-серия «Истории нашей памяти». Молодые люди читают письма с фронта, делятся семейными архивами. Эксклюзив для MAX, человечно, без пафоса.

25 мая, последний звонок — гид «Что делать после школы»: программы Росмолодёжи для выпускников. Главный точечный пост месяца.

Первый прямой эфир руководителя агентства Г. А. Гурова в MAX через ВК Видео — ответы на вопросы подписчиков.

KPI месяца: MAX — 38 000 подписчиков. Серия «Истории памяти» — минимум 500 000 совокупных просмотров. Прямой эфир руководителя — 10 000 зрителей.

Июнь — Лето и поступление

Тема месяца: Активный выход в регионы и сезон поступления.

Ключевые события:

12 июня, День России.

18–22 июня — акция «Спасибо медикам».

27 июня, День молодёжи — главный праздник года.

Фокус MAX:

1–10 июня — серия «Куда поступать»: разборы вузов и направлений в MAX. Главный сезон поисковых запросов от выпускников.

12 июня — серия «Я выбираю Россию»: молодые специалисты о том, почему остались строить карьеру здесь.

27 июня — спецпроект на весь день: трансляция из молодёжных столиц 2026 (Пермь, Омск) через MAX, голосование за лучший проект года.

Запуск видео-подкаста «Вопрос руководителю» — короткие разговоры руководителя с проектными лидерами, эксклюзив для MAX.

KPI месяца: MAX — 42 000 подписчиков. День молодёжи — пиковый день года по охвату. Канал «Форумы» — 3 000 подписчиков.

Июль — Форумы

Тема месяца: Месяц форумной программы.

Ключевые события:

6–15 июля — Семейные ЗОЖ-фестивали.

8 июля — День семьи, любви и верности.

10 июля — экспертный совет БЧП в Совете Федерации.

17 июля — запуск «Школы юного экскурсовода».

Фокус MAX:

Освещение всех летних форумов через MAX: Таврида, Машук, Территория смыслов, Бирюса, iВолга, Амур. По каждому — анонс, трансляция пленарной сессии, эксклюзивные интервью с резидентами.

8 июля — спецпроект о молодых многодетных, фермерских и ремесленных семьях в формате каруселей. Прямая отсылка к идее гайдлайна «Жить и создавать в России».

Старт серии «Регион месяца» — каждый месяц фокус на одном регионе.

Договорённости с региональными телеканалами о QR-кодах MAX в эфирах с форумов.

KPI месяца: MAX — 46 000 подписчиков. По каждому форуму — цикл из 3 материалов. 5 региональных телеканалов работают с QR-кодами MAX.

Август — Итоги лета

Тема месяца: Конец лета и подготовка к учебному году.

Ключевые события:

1 августа — приём заявок Росмолодёжь.Гранты, 2 сезон.

5–10 августа, Красноярский край — форум «Лечу в России».

7–10 августа, Тульская область — фестиваль БЧП.

8 августа — 10 лет «Волонтёров-медиков».

22 августа — День Государственного флага.

Фокус MAX:

22 августа — серия «Россия в лицах»: молодые люди в традиционных костюмах рассказывают о малой родине. Эксклюзив для MAX в формате каруселей.

Конкурс «Что я сделал этим летом» — пользовательский контент. Лучшие ролики попадают в канал. Это самовоспроизводящийся механизм роста.

Старт «Школы будущего первокурсника» в Дзене с врезками-ссылками на канал в MAX.

KPI месяца: MAX — 50 000 подписчиков. UGC-конкурс — минимум 1 000 присланных роликов. Канал «Форумы» — 6 000 подписчиков.

Сентябрь — Знание и старт

Тема месяца: Главный осенний месяц. Пик года.

Ключевые события:

1 сентября, День знаний.

11–17 сентября — Международный фестиваль молодёжи 2026.

15 сентября — завершение приёма заявок Росмолодёжь.Гранты, 2 сезон.

30 сентября — 3 октября — Всероссийский форум учёных «Полюс».

Фокус MAX:

1 сентября — кампания «Готов учиться»: прямые эфиры из вузов через MAX, серия «Первый день в общаге», материал «Стипендия — что это и сколько».

МФМ-2026 — главное событие года. Полная программа на 7 дней в MAX: ежедневный дайджест, прямые трансляции пленарных сессий, эксклюзивные интервью с участниками из разных стран.

Запуск канала «Росмолодёжь.Карьера» к началу учебного года.

Запуск спецпроекта «100 молодых имён России» — серия из ста эксклюзивных публикаций о молодых россиянах в разных сферах. Растягивается до Дня молодёжи 2027.

KPI месяца: MAX — 55 000 подписчиков. МФМ-2026 — до 2 миллионов совокупных просмотров в MAX. Канал «Карьера» — 1 000 подписчиков на старте.

Октябрь — Профессии

Тема месяца: Месяц карьерных решений.

Ключевые события:

5 октября, День учителя.

7–11 октября — форум «Территория БезОпасности».

Форум «Дигория».

Профориентационная неделя.

Российская энергетическая неделя.

16–18 октября — выставка «Таврида.АРТ».

Фокус MAX:

5 октября — серия «Молодой учитель», истории педагогов, выехавших в сёла и малые города.

Спецпроект «Профессии будущего» — серия о новых профессиях. Партнёрство с Минтрудом и крупными работодателями.

Серия о молодых руководителях муниципалитетов (программа «ГосСтарт»).

Минимум 5 крупных СМИ цитируют материалы из канала Росмолодёжи в MAX как первоисточник — реализация практики 2 из официальных материалов MAX для СМИ.

KPI месяца: MAX — 60 000 подписчиков. Минимум 5 крупных СМИ цитируют материалы из MAX. Канал «Карьера» — 2 500 подписчиков.

Ноябрь — Единство и итоги

Тема месяца: Месяц премий и крупных форумов.

Ключевые события:

4 ноября, День народного единства.

Форум «Время молодых».

Всероссийский патриотический форум (ноябрь–декабрь).

Форум «Созидатели», премия «Молодой предприниматель России».

Итоговый форум лидеров молодёжных советов компаний.

Фокус MAX:

4 ноября — спецпроект «Россия из тысячи мест»: 20 коротких видео из 20 регионов о традициях и ремёслах. Прямая отсылка к гайдлайну.

Запуск премии «Лица года Росмолодёжи» — голосование подписчиков через MAX по номинациям. Сильный механизм вовлечения и трафика.

Старт серии «Главное за 2026» — постепенная публикация итогов до 31 декабря.

KPI месяца: MAX — 68 000 подписчиков. Премия «Лица года» — минимум 100 000 голосов. Канал «Гранты» — 9 000 подписчиков.

Декабрь — Финал года

Тема месяца: Итоги, награды, планы на следующий год.

Ключевые события:

5 декабря, День добровольца.

9 декабря — Бал героев / День Героев Отечества.

12 декабря, День Конституции.

16 декабря — премия «Легенды Тавриды».

28 декабря — Главная морская ёлка страны.

Фокус MAX:

5 декабря — совместно с Добро.рф серия «Год в волонтёрстве»: главные акции, цифры, истории.

9 декабря — серия «Молодые герои нашего времени»: участники СВО, спасатели, врачи скорой.

Финал премии «Лица года Росмолодёжи» — прямая трансляция в MAX через ВК Видео, объявление победителей.

20–31 декабря — итоговый интерактивный лонгрид «Год в цифрах».

Анализ результатов внедрения восьми практик MAX, корректировка стратегии на 2027 год.

KPI месяца: Финал года: MAX основной канал — 75–80 000 подписчиков. Сеть нишевых каналов — 25 000+ совокупно. «Год в цифрах» — главный материал года.

Приложение. Фирменный стиль «Код молодёжи»

Все материалы должны соответствовать гайдлайну, разработанному Студией Артемия Лебедева в 2025 году.

Шрифты

Заголовки: Youthcode Regular.

Основной текст: ALS Granate Regular и ALS Granate Bold.

Цветовые палитры

Принцип сочетания — по одному цвету из каждой группы.

Базовые (традиционные ценности):

Московский красный, Космический пурпурный, Арктический синий, Нефтяной чёрный, Таёжный зелёный, Ореховый бурый, Клюквенный алый, Байкальский лазурный.

Свежие (современные технологичные):

Атомный розовый, Гжельский голубой, Орбитальный аметистовый, Эрмитажный зелёный, Энергетический жёлтый.

Молодые (яркие и сочные):

Степной жёлтый, Приморский розовый, Берёзовый зелёный, Дачный персиковый, Заполярный лазурный, Волжский васильковый, Кавказский изумрудный, Крымский лавандовый.

Маскот

Конь-огонь — основной графический персонаж бренда. Кастомизируется под разные темы (творческий, успешный, чиловый), что позволяет органично включать его в любые коммуникационные сценарии.

Тон коммуникации

«Жить и создавать в России». Тихий уважительный патриотизм без лозунгов, разговор на равных, диалог вместо шока. В MAX этот тон работает особенно сильно, потому что мессенджер — личное пространство пользователя.

Конец документа